## Лист1
ПЛАН ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБУ «ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА»
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
НА 2018 ГОД
по адресу:
Прудовой проезд, дом 13
№ п/п | Наименование работ (услуг | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | [5 empty] | 4,59
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 94,03981
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | кв. м | 89,2 | 2,55 | 68,01054
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  | Работа не выполняется
2.3 | Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов |  | Работа не выполняется
2.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода |  | Работа не выполняется
2.5 | Мытье пола кабины лифта |  | Работа не выполняется
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей | [5 empty] | 7,79251
2.6.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 2 | раз в месяц | кв. м | 89,2 | 3,64 | 7,79251
2.6.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа |  | Работа не выполняется
2.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | шт. | 1 | 9,38 | 0,00938
2.8 | Влажная протирка | [5 empty] | 0,47291
2.8.1 | Влажная протирка стен на лестничных клетках | 1 | раз в год | кв. м | 132 | 3,13 | 0,41316
2.8.2 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | шт. | 6 | 1,95 | 0,0117
2.8.3 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 1 | раз в год | шт. | 2 | 4,56 | 0,00912
2.8.4 | Влажная протирка подоконников | 2 | раз в год | шт. | 1 | 4,54 | 0,00908
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток | 1 | раз в год | кв. м | 3,4 | 4,37 | 0,01486
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц |  | Работа не выполняется
2.8.7 | Влажная протирка отопительных приборов | 2 | раз в год | кв. м | 1 | 5,64 | 0,01128
2.8.8 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 | раз в год | кв. м | 1 | 2,8 | 0,0028
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 | раз в год | кв. м | 0,4 | 2,28 | 0,00091
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта |  | Работа не выполняется
2.9 | Очистка кровли | [5 empty] | 10,99066
2.9.1 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев | 2 | раз в год | кв. м | 471 | 2,23 | 2,10066
2.9.2 | Очистка кровли от снега | 3 | В течение часов после снегопада | кв. м | 82 | 8,37 | 2,06
2.9.3 | Очистка кровли от снега и наледеобразований | 1 | по мере необходимости | кв. м | 471 | 14,51 | 6,83
2.10 | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока | [5 empty] | 0,01005
2.10.1 | Смена частей водосточных труб | 1 | по мере необходимости | пог. м | 3 | 3,35 | 0,01005
2.10.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  | Работа не выполняется
2.11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 | раз в год | кв. м | 2201 | 1,84 | 4,04984
2.12 | Уборка мусороприемной камеры |  | Работа не выполняется
2.13 | Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка | 1 | по мере необходимости | шт. | 8 | 337,99 | 2,70392
2.14 | Иное (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | [5 empty] | 0
3.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер |  | Работа не выполняется
3.2 | Иное (Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов) | [5 empty] | 0
4 | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | [5 empty] | 0
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | [5 empty] | 123,100044
5.1 | Фундамент | [5 empty] | 0
5.1.1 | Восстановление поврежденных участков фундаментов |  | Работа не выполняется
5.1.2 | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов |  | Работа не выполняется
5.1.3 | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов |  | Работа не выполняется
5.1.4 | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы |  | Работа не выполняется
5.1.5 | Иное (Фундамент) | [5 empty] | 0
5.2 | Стены и фасад | [5 empty] | 8,98243
5.2.1 | Герметизация стыков стен и фасадов |  | Работа не выполняется
5.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  | Работа не выполняется
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов |  | Работа не выполняется
5.2.4 | Окраска, промывка фасадов |  | Работа не выполняется
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м | 27 | 23,13 | 0,62451
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | раз в год | кв. м | 52 | 122,46 | 6,36792
5.2.7 | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 1991,97 | 1,99
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами |  | Работа не выполняется
5.2.9 | Иное (Стены и фасад) | [5 empty] | 0
5.3 | Перекрытия | [5 empty] | 0
5.3.1 | Частичная смена отдельных деревянных элементов |  | Работа не выполняется
5.3.2 | Заделка швов и трещин |  | Работа не выполняется
5.3.3 | Укрепление и окраска |  | Работа не выполняется
5.3.4 | Иное (Перекрытия) | [5 empty] | 0
5.4 | Крыши | [5 empty] | 41,28133
5.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  | Работа не выполняется
5.4.2 | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий | 1 | по мере необходимости | кв. м | 37 | 668,47 | 24,73339
5.4.3 | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  | Работа не выполняется
5.4.4 | Ремонт конструкций и элементов крыши | [5 empty] | 16,54794
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | пог. м | 30 | 475,49 | 14,2647
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решетки | 1 | по мере необходимости | кв. м | 12 | 190,27 | 2,28324
5.4.5 | Окраска конструкций и элементов крыши |  | Работа не выполняется
5.4.6 | Иное (Крыши) | [5 empty] | 0
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери | [5 empty] | 15,24193
5.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 1867,64 | 3,73528
5.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Работа не выполняется
5.5.3 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 5956,27 | 5,95627
5.5.4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 2065,62 | 2,06562
5.5.5 | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Работа не выполняется
5.5.6 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 1742,38 | 3,48476
5.5.7 | Иное (Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери) | [5 empty] | 0
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [5 empty] | 11,0938
5.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | по мере необходимости | кв. м | 3 | 48,26 | 0,14478
5.6.2 | Замена лестницы |  | Работа не выполняется
5.6.3 | Восстановление пандуса |  | Работа не выполняется
5.6.4 | Замена пандуса |  | Работа не выполняется
5.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | по мере необходимости | кв. м | 2 | 869 | 1,738
5.6.6 | Замена крыльца |  | Работа не выполняется
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов | 1 | по мере необходимости | шт. | 3 | 1170,34 | 3,51102
5.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды |  | Работа не выполняется
5.6.9 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей |  | Работа не выполняется
5.6.10 | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | Работа не выполняется
5.6.11 | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) | 1 | по мере необходимости | кв. м | 10 | 570 | 5,7
5.6.12 | Иное (Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей) | [5 empty] | 0
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования | [5 empty] | 6,96305
5.7.1 | Восстановление отделки стен | 1 | по мере необходимости | кв. м | 21,14 | 150,21 | 3,1754394
5.7.2 | Восстановление отделки потолков | 1 | по мере необходимости | кв. м | 17,62 | 176,33 | 3,1069346
5.7.3 | Восстановление отделки потолков | 1 | по мере необходимости | кв. м | 7 | 97,24 | 0,68068
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  | Работа не выполняется
5.8 | Ремонт чердаков, подвалов | [5 empty] | 39,5375
5.8.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м | 63 | 496,2 | 31,2606
5.8.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м | 20 | 336,12 | 6,7224
5.8.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях |  | Работа не выполняется
5.8.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах | 1 | по мере необходимости | кв. м | 5 | 310,9 | 1,5545
5.8.5 | Иное (Ремонт чердаков, подвалов) | [5 empty] | 0
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 10,77347
6.1 | Консервация (расконсервация) поливочной системы |  | Работа не выполняется
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 26,79 | 0,02679
6.3 | Утепление вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м | 4,8 | 1135,6 | 5,45088
6.4 | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | пог. м | 4,8 | 33,55 | 0,16104
6.5 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов |  | Работа не выполняется
6.6 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | раз в год | КХ | 1 | 2,94 | 0,00294
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов | 1 | раз в год | КХ | 1 | 1583,88 | 1,58388
6.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 12 | 2,94 | 0,03528
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 3 | 33,35 | 0,10005
6.10 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков |  | Работа не выполняется
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) | 1 | раз в год | КХ | 1 | 98,11 | 0,09811
6.12 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления | 1 | раз в год | КХ | 1 | 187,92 | 0,18792
6.13 | Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.14 | Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.15 | Обслуживание ламп-сигналов | 1 | Круглосуточно | шт. | 4 | 312,27 | 1,24908
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 7,22 | 0,00722
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 25,56 | 0,02556
6.18 | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 55,35 | 0,05535
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 35,21 | 0,03521
6.20 | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 44,64 | 0,04464
6.21 | Гидропневматическая очистка системы отопления |  | Работа не выполняется
6.22 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  | Работа не выполняется
6.23 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  | Работа не выполняется
6.24 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  | Работа не выполняется
6.25 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  | Работа не выполняется
6.26 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  | Работа не выполняется
6.27 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 279,45 | 0,5589
6.28 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | по мере необходимости | шт. | 6 | 191,77 | 1,15062
6.29 | Иное (Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
7.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  | Работа не выполняется
7.2 | Профилактический осмотр мусоропроводов |  | Работа не выполняется
7.3 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.5 | Мойка сменных мусоросборников |  | Работа не выполняется
7.6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.8 | Дезинфекция мусоросборников |  | Работа не выполняется
7.9 | Устранение засора |  | Работа не выполняется
7.10 | Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода |  | Работа не выполняется
7.11 | Иное (Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме)
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования |  | Работа не выполняется
8.2 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта |  | Работа не выполняется
8.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме)
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | [5 empty] | 0
9.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения |  | Работа не выполняется
9.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики |  | Работа не выполняется
9.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |  | Работа не выполняется
9.4 | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) | [5 empty] | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции | [5 empty] | 6,06144
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах |  | Работа не выполняется
10.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | пог. м | 84 | 72,16 | 6,06144
10.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | Работа не выполняется
10.4 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции) | [5 empty] | 0
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | [5 empty] | 0
11.1 | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов |  | Работа не выполняется
11.2 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования |  | Работа не выполняется
11.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования) | [5 empty] | 0
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | [5 empty] | 9,82816
12.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 1 | 0 | 9,04
12.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | шт. | 32 | 24,63 | 0,78816
12.3 | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
13 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | [5 empty] | 12,41
14 | Расход воды на общедомовые нужды | [5 empty] | 12,54
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 1,4098
15.1 | Дератизация |  | Работа не выполняется
15.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | кв. м | 212 | 6,65 | 1,4098
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
16.1 | Техническая инвентаризация |  | Работа не выполняется
16.2 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) |  | Работа не выполняется
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
17 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
17.1 | Подметание земельного участка в летний период |  | Работа не выполняется
17.2 | Полив тротуаров |  | Работа не выполняется
17.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | Работа не выполняется
17.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | Работа не выполняется
17.5 | Полив газонов |  | Работа не выполняется
17.6 | Стрижка газонов |  | Работа не выполняется
17.7 | Подрезка деревьев и кустов |  | Работа не выполняется
17.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | Работа не выполняется
17.9 | Сдвижка и подметание снега |  | Работа не выполняется
17.10 | Ликвидация скользкости |  | Работа не выполняется
17.11 | Иное (Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома)
ИТОГО ПО ПЛАНУ: |  | 274,75272