## Лист1
План работ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБУ «ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА»
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
НА 2019 ГОД
по адресу:
Звёздный бульвар, дом 5, корпус 2
№ п/п | Наименование работ (услуг | Планируемая периодичность работ (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество / объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб | Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | [5 empty] | 21,01
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 560,86138
2.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 299 | раз в год | кв. м | 339,83 | 2,6 | 264,18384
2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в неделю | кв. м | 1699,17 | 2,27 | 200,57003
2.3 | Влажное подметание места перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 299 | раз в год | кв. м | 4 | 3,51 | 4,19796
2.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 | раз в неделю | шт. | 4 | 2,19 | 0,45552
2.5 | Мытье пола кабины лифта | 299 | раз в год | кв. м | 2 | 3,74 | 2,23652
2.6 | Мытье лестничных площадок и маршей | [5 empty] | 74,46425
2.6.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 1 | раз в месяц | кв. м | 339,83 | 3,71 | 15,12923
2.6.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в месяц | кв. м | 1699,17 | 2,91 | 59,33502
2.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | кв. м | 16 | 9,57 | 0,15312
2.8 | Влажная протирка | [5 empty] | 6,2219
2.8.1 | Влажная протирка стен на лестничных клетках | 1 | раз в год | кв. м | 1260 | 3,19 | 4,0194
2.8.2 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | шт. | 32 | 1,98 | 0,06336
2.8.3 | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 1 | раз в год | кв. м | 4 | 4,65 | 0,0186
2.8.4 | Влажная протирка подоконников | 2 | раз в год | кв. м | 16 | 4,63 | 0,14816
2.8.5 | Влажная протирка оконных решеток | 1 | раз в год | кв. м | 4,8 | 4,45 | 0,02136
2.8.6 | Влажная протирка чердачных лестниц | 1 | раз в год | кв. м | 4 | 3 | 0,012
2.8.7 | Влажная протирка отопительных приборов | 2 | раз в год | кв. м | 58,4 | 5,75 | 0,6716
2.8.8 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 | раз в год | кв. м | 14,4 | 2,85 | 0,04104
2.8.9 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 | раз в год | кв. м | 4,8 | 2,32 | 0,01114
2.8.10 | Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | 2 | раз в месяц | кв. м | 12,32 | 4,11 | 1,21524
2.9 | Очистка кровли | [5 empty] | 1,04874
2.9.1 | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьков над подъездами) от мусора и листьев | 1 | по мере необходимости | кв. м | 462 | 2,27 | 1,04874
2.9.2 | Очистка кровли от снега |  | Работа не выполняется
2.9.3 | Очистка кровли от снега и наледеобразований |  | Работа не выполняется
2.10 | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока | [5 empty] | 0,40624
2.10.1 | Смена частей водосточных труб |  | Работа не выполняется
2.10.2 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 2 | раз в год | шт. | 4 | 50,78 | 0,40624
2.11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 | раз в год | кв. м | 755 | 1,87 | 1,41185
2.12 | Уборка мусороприемной камеры | 1 | раз в день | кв. м | 1 | 9,43 | 3,44195
2.13 | Ремонт почтовых ящиков, установка, смена замка | 1 | по мере необходимости | шт. | 6 | 344,91 | 2,06946
2.14 | Иное (Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | [5 empty] | 27,62138
3.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | раз в день | куб. м | 0,3 | 252,25 | 27,62138
3.2 | Иное (Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов) | [5 empty] | 0
4 | Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | [5 empty] | 0
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | [5 empty] | 148,18142
5.1 | Фундамент | [5 empty] | 2,42963
5.1.1 | Восстановление поврежденных участков фундаментов |  | Работа не выполняется
5.1.2 | Восстановление гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов |  | Работа не выполняется
5.1.3 | Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | по мере необходимости | пог. м | 5 | 104,74 | 0,5237
5.1.4 | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 1905,93 | 1,90593
5.1.5 | Иное (Фундамент) | [5 empty] | 0
5.2 | Стены и фасад | [5 empty] | 55,99101
5.2.1 | Герметизация стыков стен и фасадов | 1 | по мере необходимости | пог. м | 7 | 160,97 | 1,12679
5.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  | Работа не выполняется
5.2.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 1 | по мере необходимости | кв. м | 10 | 832,17 | 8,3217
5.2.4 | Окраска, промывка фасадов | 1 | по мере необходимости | кв. м | 14 | 125,36 | 1,75504
5.2.5 | Восстановление поврежденных участков цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кв. м | 11 | 24,08 | 0,26488
5.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | раз в год | кв. м | 340 | 124,97 | 42,4898
5.2.7 | Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 2032,8 | 2,0328
5.2.8 | Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами |  | Работа не выполняется
5.2.9 | Иное (Стены и фасад) | [5 empty] | 0
5.3 | Перекрытия | [5 empty] | 0
5.3.1 | Частичная смена отдельных деревянных элементов |  | Работа не выполняется
5.3.2 | Заделка швов и трещин |  | Работа не выполняется
5.3.3 | Укрепление и окраска |  | Работа не выполняется
5.3.4 | Иное (Перекрытия) | [5 empty] | 0
5.4 | Крыши | [5 empty] | 2,61825
5.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  | Работа не выполняется
5.4.2 | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  | Работа не выполняется
5.4.3 | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов | 1 | по мере необходимости | кв. м | 25 | 104,73 | 2,61825
5.4.4 | Ремонт конструкций и элементов крыши | [5 empty] | 0
5.4.4.1 | Ремонт частей водосточных труб |  | Работа не выполняется
5.4.4.2 | Ремонт металлической парапетной решетки |  | Работа не выполняется
5.4.5 | Окраска конструкций и элементов крыши |  | Работа не выполняется
5.4.6 | Иное (Крыши) | [5 empty] | 0
5.5 | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери | [5 empty] | 15,81176
5.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 1869,69 | 3,73938
5.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования |  | Работа не выполняется
5.5.3 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 6078,37 | 6,07837
5.5.4 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 2107,96 | 4,21592
5.5.5 | Замена окон в помещениях общего пользования |  | Работа не выполняется
5.5.6 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 1778,09 | 1,77809
5.5.7 | Иное (Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях общего пользования, входные двери) | [5 empty] | 0
5.6 | Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | [5 empty] | 7,24937
5.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | по мере необходимости | кв. м | 3 | 49,24 | 0,14772
5.6.2 | Замена лестницы |  | Работа не выполняется
5.6.3 | Восстановление пандуса |  | Работа не выполняется
5.6.4 | Замена пандуса |  | Работа не выполняется
5.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | по мере необходимости | кв. м | 2 | 886,81 | 1,77362
5.6.6 | Замена крыльца |  | Работа не выполняется
5.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт кровельного покрытия козырьков, ложных балконов | 1 | по мере необходимости | шт. | 3 | 1194,33 | 3,58299
5.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды |  | Работа не выполняется
5.6.9 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей |  | Работа не выполняется
5.6.10 | Замена конструкций над балконами верхних этажей |  | Работа не выполняется
5.6.11 | Ремонт полов (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) | 1 | по мере необходимости | кв. м | 3 | 581,68 | 1,74504
5.6.12 | Иное (Лестницы, пандусы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей) | [5 empty] | 0
5.7 | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и других помещениях общего пользования | [5 empty] | 8,15891
5.7.1 | Восстановление отделки стен | 1 | по мере необходимости | кв. м | 22 | 153,28 | 3,37216
5.7.2 | Восстановление отделки потолков | 1 | по мере необходимости | кв. м | 18,33 | 179,94 | 3,2983
5.7.3 | Восстановление отделки потолков | 1 | по мере необходимости | кв. м | 15 | 99,23 | 1,48845
5.7.4 | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  | Работа не выполняется
5.8 | Ремонт чердаков, подвалов | [5 empty] | 55,92249
5.8.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м | 46,8 | 516,75 | 24,1839
5.8.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | пог. м | 40 | 343,01 | 13,7204
5.8.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 45 | 350,04 | 15,7518
5.8.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах | 1 | по мере необходимости | кв. м | 7 | 323,77 | 2,26639
5.8.5 | Иное (Ремонт чердаков, подвалов) | [5 empty] | 0
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 80,88808
6.1 | Консервация (расконсервация) поливочной системы | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 96,53 | 0,09653
6.2 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 27,33 | 0,02733
6.3 | Утепление вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кв. м | 57 | 1158,87 | 66,05559
6.4 | Прочистка вентиляционных и дымовых каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | пог. м | 57 | 34,23 | 1,95111
6.5 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | ед. | 1 | 34,9 | 0,0349
6.6 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 3 | 0,003
6.7 | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных и дымовых каналов | 1 | по мере необходимости | КХ | 1 | 1616,34 | 1,61634
6.8 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 12 | 3 | 0,036
6.9 | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 3 | 34,03 | 0,10209
6.10 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков |  | Работа не выполняется
6.11 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) | 1 | раз в год | КХ | 1 | 100,12 | 0,10012
6.12 | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления | 1 | раз в год | КХ | 1 | 191,77 | 0,19177
6.13 | Поверка общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.14 | Ремонт общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  | Работа не выполняется
6.15 | Обслуживание ламп-сигналов | 1 | Круглосуточно | шт. | 11 | 318,67 | 3,50537
6.16 | Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 7,36 | 0,00736
6.17 | Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 26,08 | 0,02608
6.18 | Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 56,48 | 0,05648
6.19 | Замена и восстановление отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 35,93 | 0,03593
6.20 | Замена и восстановление отдельных элементов внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 45,55 | 0,04555
6.21 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 163,79 | 0,16379
6.22 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ |  | Работа не выполняется
6.23 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ |  | Работа не выполняется
6.24 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов |  | Работа не выполняется
6.25 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  | Работа не выполняется
6.26 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных |  | Работа не выполняется
6.27 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 285,17 | 0,57034
6.28 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 1 | по мере необходимости | шт. | 32 | 195,7 | 6,2624
6.29 | Иное (Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | [5 empty] | 12,13559
7.1 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | КХ | 1 | 223,71 | 0,22371
7.2 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 |  | шт. | 1 | 13,64 | 0,32736
7.3 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | м | 23,58 | 190,2 | 4,48492
7.4 | Уборка загрузочных клапанов мусоропровода | 1 | раз в неделю | шт. | 6 | 12,42 | 3,87504
7.5 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | раз в день | шт. | 1 | 5,58 | 2,0367
7.6 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | раз в месяц | ед. | 1 | 2,78 | 0,03336
7.7 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | раз в месяц | м | 23,58 | 2,78 | 0,78663
7.8 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | раз в месяц | ед. | 1 | 14,67 | 0,17604
7.9 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | шт. | 2 | 80,45 | 0,1609
7.10 | Мелкий ремонт неисправностей мусоропровода | 1 | по мере необходимости | шт. | 3 | 10,31 | 0,03093
7.11 | Иное (Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | [5 empty] | 133,54532
8.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 365 | Круглосуточно | шт. | 2 | 182,9 | 133,517
8.2 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | 1 | по мере необходимости | ед. | 2 | 14,16 | 0,02832
8.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | [5 empty] | 33,59883
9.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения | 2 | раз в год | шт. | 2 | 81,22 | 0,32488
9.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной автоматики | 1 | раз в месяц | шт. | 1 | 2673,35 | 32,0802
9.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 1 | по мере необходимости | шт. | 1 | 1193,75 | 1,19375
9.4 | Иное (Работы по обеспечению требований пожарной безопасности) | [5 empty] | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции | [5 empty] | 41,1312
10.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах |  | Работа не выполняется
10.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 | раз в год | пог. м | 570 | 72,16 | 41,1312
10.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  | Работа не выполняется
10.4 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем вентиляции) | [5 empty] | 0
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | [5 empty] | 14,7456
11.1 | Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 | раз в год | ед. | 96 | 153,6 | 14,7456
11.2 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы внутридомового газового оборудования |  | Работа не выполняется
11.3 | Иное (Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования) | [5 empty] | 0
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | [5 empty] | 2,38441
12.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | КХ | 1 | 877,63 | 0,87763
12.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | шт. | 6 | 251,13 | 1,50678
12.3 | Иное (Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
13 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | [5 empty] | 74,11968
14 | Расход воды на общедомовые нужды | [5 empty] | 3,99403
15 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 2,8815
15.1 | Дератизация |  | Работа не выполняется
15.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | кв. м | 425 | 6,78 | 2,8815
16 | Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | [5 empty] | 0
16.1 | Техническая инвентаризация |  | Работа не выполняется
16.2 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) |  | Работа не выполняется
16.3 | Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) | [5 empty] | 0
17 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
17.1 | Подметание земельного участка в летний период |  | Работа не выполняется
17.2 | Полив тротуаров |  | Работа не выполняется
17.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | Работа не выполняется
17.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | Работа не выполняется
17.5 | Полив газонов |  | Работа не выполняется
17.6 | Стрижка газонов |  | Работа не выполняется
17.7 | Подрезка деревьев и кустов |  | Работа не выполняется
17.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | Работа не выполняется
17.9 | Сдвижка и подметание снега |  | Работа не выполняется
17.10 | Ликвидация скользкости |  | Работа не выполняется
17.11 | Иное (Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома)
ИТОГО ПО ПЛАНУ: |  | 1157,09842